## 2012
Stt | Hồ sơ kiểm định | Đơn vị | Số trạm | Hồ sơ nộp |  | Thông báo phí |  | Nộp phí | Tờ trình phương án kiểm định |  | Tờ trình phê duyệt Cục dự toán |  | Quyết định phê duyệt của Cục |  | CV thông báo kế hoạch đo kiểm |  | Nhân sự | [9 empty] | Thông báo phí KĐ |  | Ghi chú
|  |  |  | Số | Ngày | Số | Ngày | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Hùng | Tuấn | Dũng | Nghĩa | Cường | Sang | Lộc | Tấn | Huy | Bình | Số | Ngày
1 | 1.VMS-230 BTS | VMS | 230 BTS | 1775/VMS-PTM | 2012-05-07 | 19/PKĐ-TT2 | 2012-07-09 | 2012-08-13 | 35/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-27 | 193/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-28 | 440/QĐ-CVT | 2012-09-11 | 210/TT2-KĐ | 2012-09-13 | 19/09/2012 - 26/10/2012 | [5 empty] | 08/10/2012 - 26/10/2012 |  |  |  | 29/LPKĐ-TT2 | 2012-11-05 | CV phúc đáp 01 BTS HNB008 không đủ điều kiện cấp giấy cứng nhận kiểm định
1 | 1.VMS4-451 BTS | VMS4 | 451 BTS | 1412/TTIV-KTKT | 2012-05-31 | 20/PKĐ-TT2 | 2012-07-09 | 2012-07-27 | 30/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-08 | 179/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-09 | 381/QĐ-CVT | 2012-08-21 | 212/TT2-KĐ | 2012-09-13 |  | 19/09/2012 - 30/10/2012 | [6 empty] | 19/09/2012 - 29/10/2012 | 19/09/2012 - 23/10/2012
1 | 1.VMS4-363 BTS | VMS4 | 363 BTS | 1346/TTIV-KTKT | 2012-05-25 | 17/PKĐ-TT2 | 2012-07-02 | 2012-07-26 | 29/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-08 | 179/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-09 | 382/QĐ-CVT | 2012-08-21 | 312/TT2-KĐ | 2012-08-28 |  |  |  |  | 13/09/2012 - 11/10/2012 | 13/09/2012 - 12/10/2012 |  | 04/09/2012 - 09/10/2012
2 | 2.VMS6-138 BTS | VMS6 | 138 BTS | 1439/VMS6-KTKT | 2012-05-24 | 16/PKĐ-TT2 | 2012-07-02 | 2012-08-07 | 34/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-27 | 194/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-28 | 439/QĐ-CVT | 2012-09-11 |  | 2012-09-18 |  |  | 08-24/10/2012 | 08-24/10/2012 | [6 empty] | 28/LPKĐ-TT2 | 2012-11-02
2 | 2.VNP2-512 BTS | VNP2 | 512 BTS | 1776/VPN2-KTNV | 2012-07-12 | 21/PKĐ-TT2 | 2012-08-07 | 2012-08-21 | 36/TTr-TT2-KĐ | 2012-09-11 | 214/TTr-TT2-KĐ | 2012-09-11 | 462/QĐ-CVT | 2012-09-25 |  | 2012-09-26 |  |  | 29/10/2012 -13/11/2012 | 29/10/2012 -11/11/2012 | 15/10/2012 -14/11/2012 | 15/10/2012 -13/11/2012 | 29/10/2012 -12/11/2012 | 15/10/2012 -11/11/2012 |  |  | 30/LPKĐ-TT2 | 2012-11-16 | Cấp 510 trạm phù hợp và CV phúc đáp 02 trạm không cấp (1 Inbuilding + 1 trạm trùng)
3 | 3.VMS6-182 BTS | VMS6 | 182 BTS | 1976/VMS6-KTKT | 2012-08-08 | 22/PKĐ-TT2 | 2012-08-21 | 2012-08-30 | 37/TTr-TT2-KĐ | 2012-09-11 | 213/TTr-TT2-KĐ | 2012-09-13 | 463/QĐ-CVT | 2012-09-25 | 254/TT2-KĐ | 2012-09-27 |  | 01-25/11/2012 | [6 empty] | 01-22/11/2012 |  | 31/LPKĐ-TT2 | 2012-11-16 | Cấp 182 trạm phù hợp
4 | 4.VIETTEL-8 BTS | VIETTEL | 8 BTS | 1847/VTNet-KT | 2012-06-08 | 18/PKĐ-TT2 | 2012-07-02 | 2012-07-13 | 28/TTr-TT2-KĐ | 2012-08-03 |  |  |  |  | 288 | 2012-08-07 |  |  |  | 2 ngày | [6 empty] | 22/LPKĐ-TT2 | 2012-09-25
5 | 5.VMS6-50 BTS | VMS6 | 50 BTS | 2315/VMS6-KTKT | 2002-09-21 | 23/PKĐ-TT2 | 2002-10-11 | 2012-10-29 | 44/TTr-TT2-KĐ | 2012-11-05
6 | 6.VIETTEL-365 BTS | VIETTEL | 365 BTS | 3487/VTNet-KT | 2002-10-03 | 25/PKĐ-TT2 | 2002-10-19 | 2012-11-14 | 48/TTr-TT2-KĐ | 2012-11-26 | 283/TTr-TT2-KĐ | 2012-11-27 |  |  |  | 2012-12-04
7 | 7.HTC-7 BTS | HTC | 7 BTS | 313/HTC | 2002-10-10 | 24/PKĐ-TT2 | 2002-10-19 | 2012-11-09 | 49/TTr-TT2-KĐ | 2012-12-03 | [5 empty] | 2012-12-04 | [5 empty] | 10-11/12/2012
8 | 8.VMS2-20 BTS | VMS2 | 20 BTS | 3044/VMS2-KTKT | 2012-10-10 | 27/PKĐ-TT2 | 2012-10-29 | 2012-11-19 | 50/TTr-TT2-KĐ | 2012-12-04 | 291/TTr-TT2-KĐ | 2012-12-05 | 593/QĐ-CVT | 2012-12-11 |  | 2012-12-10 |  |  |  | 24-28/12/2012 | 12-21/12/2012
9 | 9.VMS2-41 BTS | VMS2 | 41 BTS | 2823/VMS2-KTKT | 2012-09-26 | 26/PKĐ-TT2 | 2012-10-29 | 2012-11-15 | 50/TTr-TT2-KĐ | 2012-12-04 | 291/TTr-TT2-KĐ | 2012-12-05 | 593/QĐ-CVT | 2012-12-11 | 454/CVT-TT2 | 2012-12-10 |  |  |  | 24-28/12/2012 | 12-21/12/2012 | [7 empty] | Cấp 35 BTS phù hợp QCVN, CV phúc đáp 06 trạm không phù hợp
10 | 10.GTM-231 BTS | GTM | 231 BTS | 957/GTM | 2012-10-25 | 28/PKĐ-TT2 | 2012-11-13 | 2012-11-19 | 51/TTr-TT2-KĐ | 2012-12-10 | 301/TTr-TT2-KĐ | 2012-12-11 | 618/QĐ-CVT | 2012-12-21 | 293/CVT-TT2 | 2012-12-27 | [10 empty] | 04/LPKĐ-TT2 | 2013-01-28 | Cấp 230 BTS phù hợp QCVN, CV phúc đáp 01 trạm không phù hợp
11 | 11.VNP2-07 BTS | VNP2 | 07 BTS | 3170/VPN2-KTNV | 2012-11-26 | 30/PKĐ-TT2 | 2012-12-03 |  | 01/TTr-TT2-KĐ | 2013-01-08 |  |  |  |  | 07/CVT-TT2 | 2013-01-08 |  |  | 17-20/01/2013 | [7 empty] | 05/LPKĐ-TT2 | 2013-01-31 | Cấp 7 BTS phù hợp QCVN
12 | 12.VIETTEL-05 BTS | VIETTEL | 05 BTS | 3818/VTNet-KT | 2012-10-31 | 31/PKĐ-TT2 | 2012-12-03 |  | 01/TTr-TT2-KĐ | 2013-01-08 |  |  |  |  | 06/CVT-TT2 | 2013-01-08 |  |  | 19-20/01/2013 | [7 empty] | 06/LPKĐ-TT2 | 2013-01-31 | Cấp 5 BTS phù hợp QCVN
13 | 13.VPN2-500 BTS | VPN2 | 500 BTS | 3240/VPN2-KTNV | 2012-11-30 | 35/PKĐ-TT2 | 2012-12-27 | 2013-01-23 | 05/TTr-TT2-KĐ | 2013-02-06 | [8 empty] | 27/02/2013-11/04/2013 |  | 27/02/2013-02/04/2013 |  | 27/02/2013-16/04/2013 | [5 empty] | Cấp 499 BTS phù hợp QCVN và CV trả lời 1 BTS không phù hợp
14 | 14.VPN2-485 BTS | VPN2 | 485 BTS | 3241/VPN2-KTNV | 2012-11-30 | 36/PKĐ-TT2 | 2012-12-27 | 2013-01-23 | 04/TTr-TT2-KĐ | 2013-02-06 | 36/TTr-TT2-KĐ | 2013-02-07 | 52/QĐ-CVT | 2013-02-08 | 72/CVT-TT2 | 2013-02-22 |  | 27/02/2013-02/04/2013 |  | 27/02/2013-06/04/2013 |  | 27/02/2013-17/04/2013 |  |  |  |  | 13/LPKĐ-TT2 | 2013-04-22 | Cấp 485 BTS phù hợp QCVN và CV trả lời 2 BTS không phù hợp
15 | 15.VPN2-503 BTS | VPN2 | 503 BTS | 3239/VPN2-KTNV | 2012-11-30 | 34/PKĐ-TT2 | 2012-12-27 | 2013-01-23 | 06/TTr-TT2-KĐ | 2013-02-06 | 35/TTr-TT2-KĐ | 2013-02-07 | 51/QĐ-CVT | 2013-02-08 | 73/CVT-TT2 | 2013-02-22 | [7 empty] | 27/02/2013-02/04/2013 | 27/02/2013-10/04/2013 | 27/02/2013-17/04/2013 | 14/LPKĐ-TT2 | 2013-04-22 | Cấp 503 BTS phù hợp QCVN
16 | 16.VMS4-54 BTS | VMS4 | 54 BTS | 3789/TTIV-KTKT | 2012-11-29 | 32/PKĐ-TT2 | 2012-12-19 | 2012-12-28 | 02/TTr-TT2-KĐ | 2013-01-08 | 08/TTr-TT2-KĐ | 2013-01-09 | 21/QĐ-CVT | 2013-01-17 | 18/CVT-TT2 | 2013-01-18 | [10 empty] | 07/LPKĐ-TT2 | 2013-02-04 | Cấp 52 BTS phù hợp QCVN và CV trả lời 2 BTS không phù hợp
17 | 17.VNP2-530 BTS | VNP2 | 530 BTS | 3543B/VPN2-KTNV | 2012-12-25 | 09/PKĐ-TT2 | 2013-02-05 | 2013-02-27 | 08/TTr-TT2-KĐ | 2013-03-13 | 56/TTr-TT2-KĐ | 2013-03-14 | 96/QĐ-CVT | 2013-03-28 | 104/CVT-TT2 | 2013-03-29 | 04/04/2013 - 22/05/2013 |  |  | 08/04/2013 - 24/05/2013 |  |  |  | 04/04/2013 - 25/05/2013 |  |  | 18/LPKĐ-TT2 | 2013-06-04 | Cấp 523 BTS phù hợp QCVN và CV trả lời 6 BTS không phù hợp
18 | 18.VNP2-603 BTS | VNP2 | 603 BTS | 3543A/VPN2-KTNV | 2012-12-25 | 08/PKĐ-TT2 | 2013-02-05 | 2013-02-27 | 09/TTr-TT2-KĐ | 2013-03-13 | 57/TTr-TT2-KĐ | 2013-03-14 | 97/QĐ-CVT | 2013-03-28 | 105/CVT-TT2 | 2013-03-29 |  | 04/04/2013 - 22/05/2013 | 18/04/2013 - 23/05/2013 |  | 04/04/2013 - 21/05/2013 |  | 18/04/2013 - 24/05/2013 |  |  |  | 19/LPKĐ-TT2 | 2013-06-04 | Cấp 594 BTS phù hợp QCVN và CV trả lời 9 BTS không phù hợp
19 | 19.- | [27 empty] | kl
20 | 20.-

## 2013
Stt | Hồ sơ kiểm định | Đơn vị | Số trạm | Hồ sơ nộp |  | Thông báo phí |  | Nộp phí | Tờ trình Kế hoạch kiểm định |  |  | Tờ trình phê duyệt Cục dự toán |  | Quyết định phê duyệt của Cục |  | CV thông báo kế hoạch đo kiểm |  | Nhân sự | [17 empty] | Thông báo phí KĐ |  | Ghi chú
|  |  |  | Số | Ngày | Số | Ngày | Ngày | Số | Ngày | Số đoàn | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Hùng | Tuấn | Dũng | Nghĩa | Cường | Sang | Lộc | Tấn | Huy | Bình | Linh | Đạt | DAnh | Tuấn nhỏ | Vũ | Đầy | Trang | Việt | Số | Ngày
1 | 1.VNP-6 | VNP | 6 | 422/VNP2-KTNV | 2013-03-11 | 11/PKĐ-TT2 | 2013-03-18 | 2013-03-26 | 12/TTr-TT2-KĐ | 2013-04-15 | [5 empty] | 132/TT2-KĐ | 2013-04-16 | [5 empty] | 02-03/05/2013 | [12 empty] | 17/LPKĐ-TT2 | 2013-05-27 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 8 trạm BTS phù hợp QCVN
2 | 2.GMT-117 | GMT | 117 | 285/GTM-KT | 2013-04-11 | 15/PKĐ-TT2 | 2013-05-02 | 2013-05-14 | 14/TTr-TT2-KĐ | 2013-05-31
3 | 3.VIETTEL-155 | VIETTEL | 155 | 382/VTNet-KTCN | 2013-03-26 | 16/PKĐ-TT2 | 2013-05-13 | 2013-05-27 | 15/TTr-TT2-KĐ | 2013-06-17 |  | 132/TTr-TT2-KĐ | 2013-06-18 | 248/QĐ-CVT | 2013-06-25 | 206/CVT-TT2 | 2013-06-28 |  |  |  | 01-21/07/2013 |  |  | 01-20/07/2013 | [11 empty] | 22/LPKĐ-TT2 | 2013-07-29 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 155 trạm BTS phù hợp QCVN
4 | 4.HTC-54 | HTC | 54 | 576/VNM-HCM | 2013-07-10 | 24/PKĐ-TT2 | 2013-07-30 | 2013-08-08 | 19/TTr-TT2-KĐ | 2013-08-26 | [10 empty] | 03-10/09/2013 |  | 03-12/09/2013 | 03-10/09/2013 | 03-12/09/2013 |  |  | 03-10/09/2013 | 03-12/09/2013 | [6 empty] | 29/LPKĐ-TT2 | 2013-09-17 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 54 trạm BTS phù hợp QCVN
5 | 5.VIETTEL-8 | VIETTEL | 8 | 2184/VTNet-KTCN | 2013-07-11 | 25/PKĐ-TT2 | 2013-07-30 | 2013-08-13 | 20/TTr-TT2-KĐ | 2013-09-04 | [8 empty] | 16-17/09/2013 | 16-17/09/2013 |  | 16-17/09/2013 | [13 empty] | 30/LPKĐ-TT2 | 2013-09-23 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 08 trạm BTS phù hợp QCVN
6 | 6.VMS6-130 | VMS6 | 130 | 1428/VMS6-KTKT | 2013-08-05 | 26/PKĐ-TT2 | 2013-08-16 | 2013-08-26 | 21/TTr-TT2-KĐ | 2013-09-13 | [8 empty] | 19/09/2013 - 05/10/2013 | 19/09/2013 - 04/10/2013 | 19/09/2013 - 05/10/2013 |  | 19/09/2013 - 04/10/2013 | 19/09/2013 - 05/10/2013 | 19/09/2013 - 04/10/2013 | [10 empty] | 32/LPKĐ-TT2 | 2013-10-10 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 130 trạm BTS phù hợp QCVN
7 | 7.VMS6-22 | VMS6 | 22 | 765/VMS6-KTKT | 2013-05-08 | 20/PKĐ-TT2 | 2013-06-12 | 2013-06-20 | 17/TTr-TT2-KĐ | 2013-07-17 | [5 empty] | 248/CVT-TT2 | 2013-07-19 |  |  | 25-31/07/2013 | 25-31/07/2013 |  | 25-31/07/2013 | [12 empty] | 25/LPKĐ-TT2 | 2013-08-15 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 22 trạm BTS phù hợp QCVN
8 | 8.VNP2-41 | VNP2 | 41 | 2053/VNP2-KTNV | 2013-08-20 | 27/PKĐ-TT2 | 2013-08-29 | 2013-09-13 | 22/TTr-TT2-KĐ | 2013-09-24 | [5 empty] | /CVT-TT2 | 2013-09-24 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 |  |  | 07-11/10/2013 | [10 empty] | 33/LPKĐ-TT2 | 2013-10-18 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 39 trạm BTS phù hợp QCVN, có CV thông báo 02 trạm BTS không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
9 | 9.VIETTEL-6 | VIETTEL | 6 | 2309/VTNet-KTCN | 2013-07-23 | 28/PKĐ-TT2 | 2013-08-29 | 2013-09-24 | 27/TTr-TT2-KĐ | 2013-10-01 | [5 empty] | /CVT-TT2 | 2013-10-01 |  |  |  |  | 17-18/10/2013 | 17-18/10/2013 | 17-18/10/2013 | [11 empty] | 35/LPKĐ-TT2 | 2013-10-24 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 06 trạm BTS phù hợp QCVN
10 | 10.VMS6-416 | VMS6 | 416 | 1714/VMS6-KTKT | 2013-09-09 | 31/PKĐ-TT2 | 2013-10-09 | 2013-10-29 | 31/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-06 | 2 |  |  |  |  | 253/CVT-TT2 | 2013-12-04 |  | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 |  |  |  | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 | [10 empty] | Đợt 1 đo và cấp GCNKĐ cho 416 trạm BTS
10 | 10.VMS7-359 | VMS7 | 359 | 1714/VMS6-KTKT | 2013-09-09 | 31/PKĐ-TT2 | 2013-10-09 | 2013-10-29 | 31/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-07 | 2 |  |  |  |  | 038/CVT-TT2 | 2014-02-25 |  | 26/02/2014 - 18/04/2014 |  | 06/03/2014 - 14/04/2014 | [6 empty] | 06/03/2014 - 14/04/2014 | 06/03/2014 - 14/04/2014 |  |  | 26/02/2014 - 18/04/2014 | 26/02/2014 - 18/04/2014
11 | 11.VMS4-302 | VMS4 | 302 | 2728/TTIV-KTKT | 2013-09-18 | 32/PKĐ-TT2 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 33/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-26 | 2 | [9 empty] | x |  | x | x | x
12 | 12.VMS2-448 | VMS2 | 448 | 3080/VMS2/KTKT | 2013-10-29 | 36/PKĐ-TT2 | 2013-10-29 | 2013-11-12 | 32/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-26 | 4 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | 13.VNP2-23 | VNP2 | 23 | 2387/VNP2-KTNV | 2013-09-23 | 37/PKĐ-TT2 | 2013-11-01 | 2013-11-20 | 34/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 1 |  |  | 29/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  | 2014-03-11 |  |  |  |  | x |  | 13/03/2014 - 18/03/2014 | 13/03/2014 - 18/03/2014 | 13/03/2014 - 18/03/2014
14 | 14.VNP2-56 | VNP2 | 56 | 2438/VNP2-KTNV | 2013-09-30 | 38/PKĐ-TT2 | 2013-11-01 | 2013-11-20 | 35/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 1 |  |  | 29/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  | 2014-03-11 |  |  | x | x | 13/03/2014 - 27/03/2014 | 13/03/2014 - 27/03/2014 | x | 13/03/2014 - 28/03/2014 |  |  |  |  | 13/03/2014 - 27/03/2014
15 | 15.HTC-136 | HTC | 136 | 824/HTC-HCM | 2013-09-17 | 39/PKĐ-TT2 | 2013-11-06 | 2013-11-20 | 36/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 2 |  |  | 31/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  |  |  | x |  |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 | 20/02/2014 - 08/03/2014 |  |  | 20/02/2014 - 13/03/2014
16 | 16.HTC-4 | HTC | 4 | 841/VNM-HCM | 2013-10-21 | 40/PKĐ-TT2 | 2013-11-06 | 2013-11-19 | 36/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | [8 empty] | x |  |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 | 20/02/2014 - 08/03/2014 |  |  | 20/02/2014 - 13/03/2014
17 | 17.VMS2-28 | VMS2 | 28 | 3350/VMSC2/ĐVTĐ | 2013-10-01 | 42/PKĐ-TT2 | 2013-11-13 | 2013-12-13 | 40/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-30 | 1 |  | 2014-01-06 | 30/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  |  | 26/02/2014 - 04/03/2014 |  |  | 26/02/2014 - 04/03/2014 | [12 empty] | 26/02/2014 - 04/03/2014
18 | 18.VIETTEL-9 | VIETTEL | 9 | 3289/VTNet-KTCN | 2013-10-21 | 41/PKĐ-TT2 | 2013-11-13 | 2013-11-25 | 37/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 1 | 30/CV-TT2 | 2014-02-14 | 04/CV-TCKT | 2014-02-19 |  | 2014-02-21 | [6 empty] | 27/02/2014 - 04/03/2014 | [6 empty] | 27/02/2014 - 04/03/2014 |  |  |  | 27/02/2014 - 04/03/2014
19 | 19.VMS2-1 | VMS2 | 1 | 4128/VMSC2/ĐVTĐ | 2013-11-26 | 43/PKĐ-TT2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 02/TTr-TT2-KĐ | 2014-01-23 | 1 | 29/CV-TT2 | 2014-02-14 | 04/CV-TCKT | 2014-02-19 |  | 2014-02-21 |  | 2014-02-24 | 2014-02-24 |  |  |  | 2014-02-24
20 | 20.VMS6-94 | VMS6 | 94 | 2307/VMS6-KTKT | 2013-12-16 | 44/PKĐ-TT2 | 2013-12-16 | 2013-12-25 | 41/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-30 | 2 |  | 2014-01-06 |  |  |  | 2014-03-12 |  | 13-28/03/2014 | 13-28/03/2014 | x |  | x | 20-29/03/2014 | 20-29/03/2014 | 20-29/03/2014 | 13-28/03/2014
21 | 21.VMS4-267 | VMS4 | 267 | 3844/TTIV-KTKT | 2013-12-23 | 45/PKĐ-TT2 | 2013-12-23 | 2014-01-08 | 08/PTr-PKĐ | 2014-02-20 | 2
22 | 22.GMT-23 | GMT | 23 | 1143/GTM-KT | 2013-12-06 | 46/PKĐ-TT2 | 2013-12-23 | 2014-01-09 | 01/TTr-TT2-KĐ | 2014-01-23 | 1 | 28/CV-TT2 | 2014-02-14 | 04/CV-TCKT | 2014-02-19 |  | 2014-02-21 |  |  | 25/02/2014 - 02/03/2014 | [7 empty] | 25/02/2014 - 02/03/2014 | 25/02/2014 - 02/03/2014 | [8 empty] | 7 ngày
23 | 23.VMS2-140 | VMS2 | 140 | 4490/VMS2/KTKT | 2013-12-25 | 49/PKĐ-TT2 | 2013-12-31 | 2014-01-15 | 07/PTr-PKĐ | 2014-02-20 | 2
24 | 24.VIETTEL-494 | VIETTEL | 494 | 3499/VTNet-KTCN | 2013-11-07 | 47/PKĐ-TT2 | 2013-12-31 | 2014-01-13 | 04/PTr-TT2-KĐ | 2014-01-26 | 4 |  | 2014-03-04 | [24 empty] | Tháng 03-04/2014
25 | 25.VIETTEL-254 | VIETTEL | 254 | 3595/VTNet-KTCN | 2013-11-14 | 48/PKĐ-TT2 | 2013-12-31 | 2014-01-13 | 04/PTr-TT2-KĐ | 2014-01-26 | 2 |  | 2014-03-04 | [24 empty] | Tháng 03-04/2014
26 | 26.HTC-1 | HTC | 1 | 897/CV-VNM | 2014-12-17 | 01/PKĐ-TT2 | 2014-01-24
27 | 27.VIETTEL-60 | VIETTEL | 60 | 27/VTNet-KTCN | 16/01/2014 | 02/PKĐ-TT2 | 2014-01-24 | 2014-02-26 | 14/PTr-TT2-KĐ | 2014-03-04 | 1
28 | 28.VNP2-255 | VNP2 | 255 | 3275/VNP2-KTNV | 23/12/2013 | 05/PKĐ-TT2 | 26/02/2014
29 | 29.VNP2-412 | VNP2 | 412 | 3331/VNP2-KTNV | 24/12/2013 | 04/PKĐ-TT2 | 26/02/2014
32 | 32.-
33 | 33.-
34 | 34.-
35 | 35.-
.-
23 | 23.-
|  | TC | 3782

## 2014
Stt | Hồ sơ kiểm định | Đơn vị | Đã xử lý xong | Số trạm | Hồ sơ nộp |  | Thông báo phí |  | Nộp phí | Tờ trình Kế hoạch kiểm định |  |  | Tờ trình phê duyệt Cục dự toán |  | Quyết định phê duyệt của Cục |  | Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (nếu có) |  | CV thông báo kế hoạch đo kiểm |  | Nhân sự | [25 empty] | Thông báo phí KĐ |  | Ghi chú
[5 empty] | Số | Ngày | Số | Ngày | Ngày | Số | Ngày | Số đoàn | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Hùng | Tuấn Võ | Dũng | Nghĩa | Cường | Sang | Chi | Lộc | Tấn | Huy | Bình | Linh | Đạt | DAnh | Tuấn nhỏ | Tuấn mập | Vũ | Đầy | Trang | Trí | Thảo | Việt | Dũng TX | Hoàng TX | Hữu TX | M Cường TX | Số | Ngày
1 | 1.VNP-6 | VNP | x | 6 | 422/VNP2-KTNV | 2013-03-11 | 11/PKĐ-TT2 | 2013-03-18 | 2013-03-26 | 12/TTr-TT2-KĐ | 2013-04-15 | [7 empty] | 132/TT2-KĐ | 2013-04-16 | [5 empty] | 02-03/05/2013 | [20 empty] | 17/LPKĐ-TT2 | 2013-05-27 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 8 trạm BTS phù hợp QCVN
2 | 2.GMT-117 | GMT | x | 117 | 285/GTM-KT | 2013-04-11 | 15/PKĐ-TT2 | 2013-05-02 | 2013-05-14 | 14/TTr-TT2-KĐ | 2013-05-31 |  |  | x |  | x |  |  |  | x
3 | 3.VIETTEL-155 | VIETTEL | x | 155 | 382/VTNet-KTCN | 2013-03-26 | 16/PKĐ-TT2 | 2013-05-13 | 2013-05-27 | 15/TTr-TT2-KĐ | 2013-06-17 |  | 132/TTr-TT2-KĐ | 2013-06-18 | 248/QĐ-CVT | 2013-06-25 |  |  | 206/CVT-TT2 | 2013-06-28 |  |  |  | 01-21/07/2013 |  |  |  | 01-20/07/2013 | [18 empty] | 22/LPKĐ-TT2 | 2013-07-29 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 155 trạm BTS phù hợp QCVN
4 | 4.HTC-54 | HTC | x | 54 | 576/VNM-HCM | 2013-07-10 | 24/PKĐ-TT2 | 2013-07-30 | 2013-08-08 | 19/TTr-TT2-KĐ | 2013-08-26 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 03-10/09/2013 |  | 03-12/09/2013 |  | 03-10/09/2013 | 03-12/09/2013 |  |  | 03-10/09/2013 | 03-12/09/2013 | [13 empty] | 29/LPKĐ-TT2 | 2013-09-17 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 54 trạm BTS phù hợp QCVN
5 | 5.VIETTEL-8 | VIETTEL | x | 8 | 2184/VTNet-KTCN | 2013-07-11 | 25/PKĐ-TT2 | 2013-07-30 | 2013-08-13 | 20/TTr-TT2-KĐ | 2013-09-04 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 16-17/09/2013 | 16-17/09/2013 |  | 16-17/09/2013 | [21 empty] | 30/LPKĐ-TT2 | 2013-09-23 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 08 trạm BTS phù hợp QCVN
6 | 6.VMS6-130 | VMS6 | x | 130 | 1428/VMS6-KTKT | 2013-08-05 | 26/PKĐ-TT2 | 2013-08-16 | 2013-08-26 | 21/TTr-TT2-KĐ | 2013-09-13 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 19/09/2013 - 05/10/2013 | 19/09/2013 - 04/10/2013 | 19/09/2013 - 05/10/2013 |  | 19/09/2013 - 04/10/2013 |  | 19/09/2013 - 05/10/2013 | 19/09/2013 - 04/10/2013 | [17 empty] | 32/LPKĐ-TT2 | 2013-10-10 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 130 trạm BTS phù hợp QCVN
7 | 7.VMS6-22 | VMS6 | x | 22 | 765/VMS6-KTKT | 2013-05-08 | 20/PKĐ-TT2 | 2013-06-12 | 2013-06-20 | 17/TTr-TT2-KĐ | 2013-07-17 |  |  | x |  | x |  |  | 248/CVT-TT2 | 2013-07-19 |  |  | 25-31/07/2013 | 25-31/07/2013 |  | 25-31/07/2013 | [20 empty] | 25/LPKĐ-TT2 | 2013-08-15 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 22 trạm BTS phù hợp QCVN
8 | 8.VNP2-41 | VNP2 | x | 41 | 2053/VNP2-KTNV | 2013-08-20 | 27/PKĐ-TT2 | 2013-08-29 | 2013-09-13 | 22/TTr-TT2-KĐ | 2013-09-24 |  |  | x |  | x |  |  | /CVT-TT2 | 2013-09-24 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 | 07-11/10/2013 |  |  |  | 07-11/10/2013 | [17 empty] | 33/LPKĐ-TT2 | 2013-10-18 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 39 trạm BTS phù hợp QCVN, có CV thông báo 02 trạm BTS không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
9 | 9.VIETTEL-6 | VIETTEL | x | 6 | 2309/VTNet-KTCN | 2013-07-23 | 28/PKĐ-TT2 | 2013-08-29 | 2013-09-24 | 27/TTr-TT2-KĐ | 2013-10-01 |  |  | x |  | x |  |  | /CVT-TT2 | 2013-10-01 |  |  |  |  | 17-18/10/2013 | 17-18/10/2013 |  | 17-18/10/2013 | [18 empty] | 35/LPKĐ-TT2 | 2013-10-24 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 06 trạm BTS phù hợp QCVN
10 | 10.VMS6-416 | VMS6 | x | 416 | 1714/VMS6-KTKT | 2013-09-09 | 31/PKĐ-TT2 | 2013-10-09 | 2013-10-29 | 31/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-06 | 2 |  | x |  | x |  |  | 253/CVT-TT2 | 2013-12-04 |  | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 |  |  |  |  | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 | 05/12/2013 - 26/01/2014 | [15 empty] | 03/LPKĐ-TT2 | 2014-01-27 | Đợt 1 đo và cấp GCNKĐ cho 416 trạm BTS
10 | 10.VMS7-359 | VMS7 | x | 359 | 1714/VMS6-KTKT | 2013-09-09 | 31/PKĐ-TT2 | 2013-10-09 | 2013-10-29 | 31/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-07 | 2 |  | x |  | x |  |  | 038/CVT-TT2 | 2014-02-25 |  | 26/02/2014 - 18/04/2014 |  | 06/03/2014 - 14/04/2014 | [7 empty] | 06/03/2014 - 14/04/2014 | 06/03/2014 - 14/04/2014 |  |  |  | 26/02/2014 - 18/04/2014 | 26/02/2014 - 18/04/2014 | [8 empty] | 16/LPKĐ-TT2 | 2014-04-17 | Đợt 2 đo và cấp GCNKĐ cho 359 trạm BTS
11 | 11.VMS4-302 | VMS4 | x | 302 | 2728/TTIV-KTKT | 2013-09-18 | 32/PKĐ-TT2 | 2013-10-21 | 2013-11-12 | 33/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-26 | 2 |  | x | 25/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  |  | 99/CVT-TT2 | 2014-04-14 |  | 22/04/2014 - 01/06/2014 |  | 22/04/2014 - 06/06/2014 |  | x |  | x | x | 22/04/2014 - 06/06/2014 |  | 22/04/2014 - 01/06/2014 | 22/04/2014 - 01/06/2014 |  |  |  | 22/04/2014 - 06/06/2014 | [9 empty] | 32/LPKĐ-TT2 | 2014-06-09 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 302 trạm BTS phù hợp QCVN
12 | 12.VMS2-448 | VMS2 | x | 448 | 3080/VMS2/KTKT | 2013-10-29 | 36/PKĐ-TT2 | 2013-10-29 | 2013-11-12 | 32/TTr-TT2-KĐ | 2013-11-26 | 4 |  | x |  | x |  |  |  | 2014-04-15 | 09/05/2014 - 04/06/2014 | x | 09/05/2014 - 04/06/2014 | x | 24/04/2014 - 28/05/2014 | 22/04/2014 - 25/05/2014 |  | 09/05/2014 - 04/06/2014 | 24/04/2014 - 28/05/2014 |  | 24/04/2014 - 28/05/2014 |  |  | 22/04/2014 - 25/05/2014 | 09/05/2014 - 04/06/2014 | 09/05/2014 - 04/06/2014 |  | 22/04/2014 - 25/05/2014 |  |  | 09/05/2014 - 04/06/2014 |  | 09/05/2014 - 04/06/2014 | 09/05/2014 - 04/06/2014 |  |  | 30/LPKĐ-TT2 | 2014-06-11 | 15/04/2014 Đo kiểm 01 trạm BTS HBI142 theo CV đề nghị của DN => 18/4/2014 Cấp GCNKĐ cho trạm phù hợp QCVN này Cấp 445 Giấy CNKĐ cho 445 BTS và 1 CV thông báo 02 BTS không đủ đk cấp GCNKĐ
13 | 13.VNP2-23 | VNP2 |  | 23 | 2387/VNP2-KTNV | 2013-09-23 | 37/PKĐ-TT2 | 2013-11-01 | 2013-11-20 | 34/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 1 |  | x | 29/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  |  |  | 2014-03-11 |  |  |  |  | x |  |  | 13/03/2014 - 18/03/2014 | 13/03/2014 - 18/03/2014 | 13/03/2014 - 18/03/2014
14 | 14.VNP2-56 | VNP2 | x | 56 | 2438/VNP2-KTNV | 2013-09-30 | 38/PKĐ-TT2 | 2013-11-01 | 2013-11-20 | 35/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 1 |  | x | 29/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  |  |  | 2014-03-11 |  |  | x | x | 13/03/2014 - 27/03/2014 | 13/03/2014 - 27/03/2014 |  | x | 13/03/2014 - 28/03/2014 |  |  |  |  | 13/03/2014 - 27/03/2014 | [12 empty] | 14/LPKĐ-TT2 | 2014-03-28 | Cấp 56 Giấy CNKĐ cho 56 BTS
15 | 15.HTC-136 | HTC | x | 136 | 824/HTC-HCM | 2013-09-17 | 39/PKĐ-TT2 | 2013-11-06 | 2013-11-20 | 36/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 2 |  | x | 31/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  |  |  | x |  | x |  |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 |  |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 | 20/02/2014 - 08/03/2014 |  |  | 20/02/2014 - 13/03/2014 | [12 empty] | 25/LPKĐ-TT2 | 2014-04-23 | Cấp 136 Giấy CNKĐ cho 136 BTS
16 | 16.HTC-4 | HTC | x | 4 | 841/VNM-HCM | 2013-10-21 | 40/PKĐ-TT2 | 2013-11-06 | 2013-11-19 | 36/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 1 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 |  |  | 20/02/2014 - 08/03/2014 | 20/02/2014 - 13/03/2014 | 20/02/2014 - 08/03/2014 |  |  | 20/02/2014 - 13/03/2014 | [12 empty] | 22/LPKĐ-TT2 | 2014-04-21 | Cấp 04 Giấy CNKĐ cho 04 BTS
17 | 17.VMS2-28 | VMS2 | x | 28 | 3350/VMSC2/ĐVTĐ | 2013-10-01 | 42/PKĐ-TT2 | 2013-11-13 | 2013-12-13 | 40/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-30 | 1 |  | 2014-01-06 | 30/QĐ-CVT | 2014-01-27 |  |  |  | x | 26/02/2014 - 04/03/2014 |  |  | 26/02/2014 - 04/03/2014 | [14 empty] | 26/02/2014 - 04/03/2014 | [7 empty] | 08/LPKĐ-TT2 | 2014-03-06 | Cấp 27 Giấy CNKĐ cho 27 BTS và 1 CV thông báo 1 BTS vi phạm vùng tuân thủ
18 | 18.VIETTEL-9 | VIETTEL |  | 9 | 3289/VTNet-KTCN | 2013-10-21 | 41/PKĐ-TT2 | 2013-11-13 | 2013-11-25 | 37/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-09 | 1 | 30/CV-TT2 | 2014-02-14 | 04/CV-TCKT | 2014-02-19 |  |  |  | 2014-02-21 | [7 empty] | 27/02/2014 - 04/03/2014 | [6 empty] | 27/02/2014 - 04/03/2014 | [6 empty] | 27/02/2014 - 04/03/2014 |  |  |  |  | 07/LPKĐ-TT2 | 2014-03-05
19 | 19.VMS2-1 | VMS2 |  | 1 | 4128/VMSC2/ĐVTĐ | 2013-11-26 | 43/PKĐ-TT2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 02/TTr-TT2-KĐ | 2014-01-23 | 1 | 29/CV-TT2 | 2014-02-14 | 04/CV-TCKT | 2014-02-19 |  |  |  | 2014-02-21 |  | 2014-02-24 | 2014-02-24 |  |  |  |  | 2014-02-24 | [18 empty] | 05/LPKĐ-TT2 | 2014-03-03
20 | 20.VMS6-94 | VMS6 | x | 94 | 2307/VMS6-KTKT | 2013-12-16 | 44/PKĐ-TT2 | 2013-12-16 | 2013-12-25 | 41/TTr-TT2-KĐ | 2013-12-30 | 2 |  | 2014-01-06 |  | x |  |  |  | 2014-03-12 |  | 13-28/03/2014 | 13-28/03/2014 | x |  | x |  | 20-29/03/2014 | 20-29/03/2014 | 20-29/03/2014 | 13-28/03/2014 | [15 empty] | 15/LPKĐ-TT2 | 2014-03-31 | Cấp 92 Giấy CNKĐ cho 92 BTS. Có CV thông báo 02 trạm BTS không vào được nhà trạm, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
21 | 21.VMS4-267 | VMS4 | x | 267 | 3844/TTIV-KTKT | 2013-12-23 | 45/PKĐ-TT2 | 2013-12-23 | 2014-01-08 | 08/PTr-PKĐ | 2014-02-20 | 2 | 109/PTr-TT2 | 2014-04-16 | 205/QĐ-CVT | 2014-06-24 |  |  |  | 2014-07-15 |  | 22/07/2014 - 31/08/2014 | 22/07/2014 - 26/08/2014 | 22/07/2014 - 26/08/2014 | 22/07/2014 - 26/08/2014 | [8 empty] | 22/07/2014 - 31/08/2014 |  |  |  | 22/07/2014 - 31/08/2014 | [8 empty] | 52/LPKĐ-TT2 | 2014-09-04 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 266 trạm BTS phù hợp QCVN, CV thông báo 01 trạm BTS không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
22 | 22.GMT-23 | GMT | x | 23 | 1143/GTM-KT | 2013-12-06 | 46/PKĐ-TT2 | 2013-12-23 | 2014-01-09 | 01/TTr-TT2-KĐ | 2014-01-23 | 1 | 28/CV-TT2 | 2014-02-14 | 04/CV-TCKT | 2014-02-19 |  |  |  | 2014-02-21 |  |  | 25/02/2014 - 02/03/2014 | [8 empty] | 25/02/2014 - 02/03/2014 | 25/02/2014 - 02/03/2014 | [13 empty] | 06/LPKĐ-TT2 | 2014-03-03 | Cấp 23 Giấy CNKĐ cho 23 BTS
23 | 23.VMS2-140 | VMS2 | x | 140 | 4490/VMS2/KTKT | 2013-12-25 | 49/PKĐ-TT2 | 2013-12-31 | 2014-01-15 | 07/PTr-PKĐ | 2014-02-20 | 2 | 76/CV-TT2 | 2014-03-14 | 17/CV-TCKT | 2014-03-20 |  |  | 140/CV-TT2 | 2014-05-29 | 16/06/2014 - 03/07/2014 |  |  |  |  | 02/06/2014 - 18/06/2014 |  | 16/06/2014 - 03/07/2014 | [5 empty] | 02/06/2014 - 18/06/2014 |  | 16/06/2014 - 03/07/2014 |  | 02/06/2014 - 18/06/2014 |  |  |  |  | 02/06/2014 - 18/06/2014 | 02/06/2014 - 18/06/2014 |  |  | 38/LPKĐ-TT2 | 2014-07-11 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 137 trạm BTS phù hợp QCVN, CV thông báo 03 trạm BTS không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
24 | 24.VIETTEL-494 | VIETTEL | x | 494 | 3499/VTNet-KTCN | 2013-11-07 | 47/PKĐ-TT2 | 2013-12-31 | 2014-01-13 | 04/PTr-TT2-KĐ | 2014-01-26 | 4 | 65/PTr-TT2 | 2014-03-04 | 77/QĐ-CVT | 2014-03-18 |  |  | 150/CV-TT2 | 2014-06-05 |  | 10/06/2014 - 12/07/2014 | 10/06/2014 - 10/07/2014 | 10/06/2014 - 09/07/2014 | 10/06/2014 - 09/07/2014 |  |  |  | 10/06/2014 - 09/07/2014 | 10/06/2014 - 09/07/2014 | 10/06/2014 - 09/07/2014 | 10/06/2014 - 12/07/2014 | 10/06/2014 - 12/07/2014 |  |  | 10/06/2014 - 10/07/2014 | 10/06/2014 - 09/07/2014 |  |  |  | 10/06/2014 - 10/07/2014 | [7 empty] | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 475 trạm BTS phù hợp QCVN, CV thông báo 19 trạm BTS không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
25 | 25.VIETTEL-254 | VIETTEL | x | 254 | 3595/VTNet-KTCN | 2013-11-14 | 48/PKĐ-TT2 | 2013-12-31 | 2014-01-13 | 04/PTr-TT2-KĐ | 2014-01-26 | 2 |  | 2014-03-04 | 76/QĐ-CVT | 2014-03-18 |  |  |  | 2014-03-25 | 01/04/2014 - 07/05/2014 |  | 01/04/2014 - 07/05/2014 | [11 empty] | 01/04/2014 - 07/05/2014 | 01/04/2014 - 07/05/2014 |  |  |  | 01/04/2014 - 07/05/2014 |  |  | 01/04/2014 - 07/05/2014 | 01/04/2014 - 07/05/2014 |  |  | 26/LPKĐ-TT2 | 2014-05-08 | Cấp 248 Giấy CNKĐ cho 248 BTS. Có CV thông báo 04 trạm BTS không vào được nhà trạm, 01 trạm chưa XD xong, 01 trạm vi phạm vùng TT không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
26 | 26.HTC-1 | HTC | x | 1 | 897/CV-VNM | 2014-12-17 | 01/PKĐ-TT2 | 2014-01-24 | 2014-02-20 | 0xx/PTr-TT2-KĐ | 2014-04-07 | 1 |  | 2014-04-07 | 26/CV-TCKT | 2014-04-16 |  |  |  | 2014-04-16 | [5 empty] | 18-19/04/2014 |  |  |  | 18-19/04/2014 |  |  |  | 18-19/04/2014 | [14 empty] | Cấp 01 Giấy CNKĐ cho 01 BTS
27 | 27.VIETTEL-60 | VIETTEL | x | 60 | 27/VTNet-KTCN | 16/01/2014 | 02/PKĐ-TT2 | 2014-01-24 | 2014-02-26 | 14/PTr-TT2-KĐ | 2014-03-04 | 1 | 77/CV-TT2 | 2014-03-14 | 17/CV-TCKT | 2014-03-20 |  |  |  | 2014-07-07 | 22/07/2014 - 05/08/2014 | [6 empty] | 22/07/2014 - 05/08/2014 | [7 empty] | 22/07/2014 - 05/08/2014 | [6 empty] | 14/07/2014 - 19/07/2014 | [5 empty] | 15/04/2014 Đo kiểm 01 trạm BTS HCM4057 theo CV đề nghị của DN => 18/4/2014 có CV thông báo trạm vi phạm vùng tuân thủ không phù hợp QCVN. Cấp 59 Giấy CNKĐ cho 59 BTS
28 | 28.VNP2-208 | VNP2 | x | 208 | 3275/VNP2-KTNV | 23/12/2013 | 05/PKĐ-TT2 | 26/02/2014 | 2014-04-21 | 35/PTr-PKĐ | 2014-06-03 | 2 | 147/PTr-TT2 | 2014-06-05 | 211/QĐ-CVT | 2014-06-25 |  |  | 235/CVT-TT2 | 2014-09-04 |  | 10/09/2014 - 13/10/2014 | 10/09/2014 - 13/10/2014 | 10/09/2014 - 13/10/2014 | 01/10/2014 - 23/10/2014 |  |  |  | 01/10/2014 - 23/10/2014 | [5 empty] | 01/10/2014 - 23/10/2014 | [11 empty] | 62/LPKĐ-TT2 | 2014-10-24 | CV ngày 5/8/2014 thông báo thời gian đo KĐ bị chậm đến đầu Quý 4/2014 Cấp 208 Giấy CNKĐ cho 208 BTS
29 | 29.VNP2-412 | VNP2 | x | 412 | 3331/VNP2-KTNV | 24/12/2013 | 04/PKĐ-TT2 | 26/02/2014 | 2014-03-20 | 23/PTr-TT2-KĐ | 2014-04-07 | 4 | 107/PTr-TT2 | 2014-04-16 | 204/QĐ-CVT | 2014-06-24 |  |  | 187/CVT-TT2 | 2014-07-14 | 22/07/2014 - 15/09/2014 |  |  |  | 03/09/2014 - 26/09/2014 | 03/09/2014 - 29/09/2014 |  | 03/09/2014 - 26/09/2014 | 22/07/2014 - 15/09/2014 | 03/09/2014 - 29/09/2014 |  |  |  | 03/09/2014 - 26/09/2014 | 22/07/2014 - 15/09/2014 |  | 03/09/2014 - 29/09/2014 | [9 empty] | 57/LPKĐ-TT2 | 2014-09-30 | Cấp 411 Giấy CNKĐ cho 411 BTS. Có CV thông báo 01 trạm BTS vi phạm VTT, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
30 | 30.VIETTEL-24 | VIETTEL | x | 24 | 119/VTNet-KTCN | 2014-01-18 | 11/PKĐ-TT2 | 2014-03-11 | 2014-03-21 | 22/PTr-TT2-KĐ | 2014-04-07 | 1 | 108/CV-TT2 | 2014-04-16 | 28/CV-TCKT | 2014-04-23 |  |  |  | 2014-07-07 | 14/07/2014 - 19/07/2014 | [6 empty] | 14/07/2014 - 19/07/2014 | [20 empty] | Cấp 24 Giấy CNKĐ cho 24 BTS
31 | 31.HTC-4 | HTC | x | 4 | 42/VMU-HCM | 2014-02-20 | 10/PKĐ-TT2 | 2014-03-11 | 2014-03-27 |  | 2014-04-07 | 1 |  | 2014-04-07 | 26/CV-TCKT | 2014-04-16 |  |  |  | 2014-04-16 | [5 empty] | 18-19/04/2014 |  |  |  | 18-19/04/2014 |  |  |  | 18-19/04/2014 | [14 empty] | Cấp 04 Giấy CNKĐ cho 04 BTS
32 | 32.VIETTEL-31 | VIETTEL | x | 31 | 438/VTNet_KTCN | 2014-03-07 | 13/PKĐ-TT2 | 2014-03-28 | 2014-04-24 | 36/PTr-PKĐ | 2014-06-03 | 1 |  | 2014-06-05 | 45/TCKT | 2014-07-15 |  |  | 201/CVT-TT2 | 2014-07-28 | [5 empty] | 12-19/08/2014 |  | 12-19/08/2014 | [12 empty] | 12-19/08/2014 | [5 empty] | 46/LPKĐ-TT2 | 2014-08-20 | Cấp 31 Giấy CNKĐ cho 31 BTS
33 | 33.VNP2-5 | VNP2 | x | 5 | 735/VNP2-KTNV | 2014-04-10 | 19/PKĐ-TT2 | 2014-04-21 | 2014-09-12 | 55/PTr-PKĐ | 2014-09-24 | 1 | 252/CV-TT2 | 2014-10-07 | 64/TCKT | 2014-10-10 |  |  |  | 2014-10-14 |  |  |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 | [19 empty] | 2014-11-13 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 5 trạm BTS phù hợp QCVN
34 | 34.VNP2-15 | VNP2 | x | 15 | 708/VNP2-KTNV | 2014-04-07 | 20/PKĐ-TT2 | 2014-04-21 | 2014-05-13 | 33/PTr-PKĐ | 2014-06-03 | 1 |  | 2014-06-05 | 45/CV-TCKT | 2014-07-15 |  |  |  | 2014-08-13 | [5 empty] | 23/08/2014 - 26/08/2014 |  | 23/08/2014 - 26/08/2014 | [12 empty] | 23/08/2014 - 26/08/2014 |  | 23/08/2014 - 26/08/2014 | [5 empty] | Cấp 14 Giấy CNKĐ cho 14 BTS. Có CV thông báo 01 trạm BTS không vào được nhà trạm, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
35 | 35.VNP2-5 | VNP2 | x | 5 | 663/VNP2-KTNV | 2014-04-02 | 18/PKĐ-TT2 | 2014-04-21 | 2014-05-13 | 34/PTr-PKĐ | 2014-06-03 | 1 |  | 2014-06-05 | 45/CV-TCKT | 2014-07-15 |  |  |  | 2014-08-13 | [5 empty] | 21/08/2014 - 22/08/2014 |  | 21/08/2014 - 22/08/2014 | [12 empty] | 21/08/2014 - 22/08/2014 |  | 21/08/2014 - 22/08/2014 | [5 empty] | Cấp 05 Giấy CNKĐ cho 05 BTS
36 | 36.HTC-106 | HTC | x | 106 | 93/VNM-HCM | 2014-04-25 | 31/PKĐ-TT2 | 2014-06-06 | 2014-06-19 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 1 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | 04/CVT-TT2 | 2015-01-09 | [5 empty] | 13/01/2015 - 12/02/2015 | [6 empty] | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 13/01/2015 - 12/02/2015 | [12 empty] | 09/LPKĐ-TT2 | 2015-02-13 | CV ngày 5/8/2014 thông báo thời gian đo KĐ bị chậm đến đầu Quý 4/2014 Cấp 106 Giấy CNKĐ cho 106 BTS.
37 | 37.VIETTEL-1 | VIETTEL | x | 1 | 2052/VTNet-KTCN | 2014-06-10 | 36/PKĐ-TT2 | 2014-06-24 | 2014-08-06 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 26/LPKĐ-TT2 | 2015-04-13 | Cấp 01 Giấy CNKĐ cho 01 BTS
38 | 38.VIETTEL-293 | VIETTEL | x | 293 | 913/VTNet-KTCN | 2014-05-05 | 34/PKĐ-TT2 | 2014-06-24 | 2014-08-06 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 33/LPKĐ-TT2 | 2015-04-27 | Cấp 288 Giấy CNKĐ cho 288 BTS. Có CV thông báo 05 trạm BTS không còn hoạt động, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
39 | 39.VIETTEL-4 | VIETTEL | x | 4 | 2116/VTNet-KTCN | 2014-06-17 | 35/PKĐ-TT2 | 2014-06-24 | 2014-08-06 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 23/LPKĐ-TT2 | 2015-04-13 | Cấp 04 Giấy CNKĐ cho 04 BTS
40 | 40.VIETTEL-156 | VIETTEL | x | 156 | 914/VTNet-KTCN | 2014-05-05 | 33/PKĐ-TT2 | 2014-06-24 | 2014-08-06 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 32/LPKĐ-TT2 | 2015-04-27 | Cấp 155 Giấy CNKĐ cho 155 BTS. Có CV thông báo 01 trạm BTS vi phạm vùng tuân thủ, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
41 | 41.VMS6-4 | VMS6 | x | 4 | 643/VMS6-KTKT | 2014-05-09 | 29/PKĐ-TT2 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | 37/PTr-PKĐ | 2014-06-25 | 1 | 190/CV-TT2 | 2014-07-25 | 50/TCKT | 2014-08-08 |  |  |  | 2014-08-13 | [5 empty] | 27/08/2014 - 28/08/2014 |  | 27/08/2014 - 28/08/2014 | [12 empty] | 27/08/2014 - 28/08/2014 |  | 27/08/2014 - 28/08/2014 | [5 empty] | Cấp 04 Giấy CNKĐ cho 04 BTS
42 | 42.VNP2-15 | VNP2 | x | 15 | 1232/VNP2-KTNV | 2014-06-11 | 37/PKĐ-TT2 | 2014-07-02 | 2014-07-16 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 1 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | 02/CVT-TT2 | 2015-01-08 | [5 empty] | 13/01/2015 - 12/02/2015 | [6 empty] | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 13/01/2015 - 12/02/2015 | [12 empty] | 10/LPKĐ-TT2 | 2015-02-13 | Cấp 15 Giấy CNKĐ cho 15 BTS
43 | 43.VIETTEL-1 | VIETTEL | x | 1 | 1022/VTNet-KTCN | 2014-05-19 | 28/PKĐ-TT2 | 2014-05-22 | 2014-06-23 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 25/LPKĐ-TT2 | 2015-04-13 | Cấp 01 Giấy CNKĐ cho 01 BTS
44 | 44.VIETTEL-109 | VIETTEL | x | 109 | 757/VTNet-KTCN | 2014-04-14 | 27/PKĐ-TT2 | 2014-05-22 | 2014-06-23 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 31/LPKĐ-TT2 | 2015-04-27 | CV ngày 5/8/2014 thông báo thời gian đo KĐ bị chậm đến đầu Quý 4/2014. Cấp 109 Giấy CNKĐ cho 109 BTS.
45 | 45.VMS6-293 | VMS6 | x | 293 | 815/VMS6-KTKT | 2014-06-13 | 40/PKĐ-TT2 | 2014-07-21 | 2014-08-05 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 2 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 |  | 2014-10-08 |  | 2015-01-08 |  | 16/01/2015 - 14/03/2015 | [5 empty] | 16/01/2015 - 14/03/2015 | [6 empty] | 16/01/2015 - 14/03/2015 | 16/01/2015 - 14/03/2015 | 16/01/2015 - 14/03/2015 | [7 empty] | 16/01/2015 - 14/03/2015 |  |  |  | Cấp giấy chứng nhận kiểm định cho 293 trạm BTS phù hợp QCVN
46 | 46.VIETTEL-27 | VIETTEL | x | 27 | 2117/VTNet-KTCN | 2014-06-17 | 42/PKĐ-TT2 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2014-09-25 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 24/LPKĐ-TT2 | 2015-04-13 | Cấp 25 Giấy CNKĐ cho 25 BTS. Có CV thông báo 02 trạm BTS không vào được nhà trạm, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
47 | 47.VIETTEL-6 | VIETTEL | x | 6 | 2375/VTNet-KTCN | 2014-07-12 | 43/PKĐ-TT2 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | 52/PTr-PKĐ | 2014-08-28 | 8 | 222/PTr-TT2 | 2014-08-29 | 302/QĐ-CVT | 2015-09-30 | x | 2014-10-08 | x | 2015-02-10 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | 02/03/2015 - 09/04/2015 |  |  | 02/03/2015 - 09/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 02/03/2015 - 10/04/2015 | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 |  |  | 18/03/2015 - 25/04/2015 | [6 empty] | 30/LPKĐ-TT2 | 2015-04-27 | Cấp 06 Giấy CNKĐ cho 06 BTS
48 | 48.HTC-3 | HTC | x | 3 | 150/VNM | 2014-07-29 | 45/PKĐ-TT2 | 2014-08-15 | 2014-08-29 | 54/PTr-PKĐ | 2014-09-16 | 1 | 252/CV-TT2 | 2014-10-07 | 64/TCKT | 2014-10-10 |  |  |  | 2014-10-14 |  |  |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 | [18 empty] | 66/LPKĐ-TT2 | 2014-11-13 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 3 trạm BTS phù hợp QCVN
49 | 49.VMS6-240 | VMS6 | x | 240 | 1048/VMS6-KTKT | 2014-07-25 | 50/PKĐ-TT2 | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 58/PTr-PKĐ | 2014-10-01 | 2 | 271/PTr-TT2 | 2014-10-24 | 386/QĐ-CVT | 2014-11-13 |  | x |  | 2014-11-17 |  | 21/11/2014 - 30/12/2014 | 21/11/2014 - 25/12/2014 | 21/11/2014 - 30/12/2014 |  | 21/11/2014 - 25/12/2014 |  | 21/11/2014 - 30/12/2014 | 21/11/2014 - 25/12/2014 | [13 empty] | 21/11/2014 - 30/12/2014 | 21/11/2014 - 25/12/2014 |  |  | 03/LPKĐ-TT2 | 2015-01-15 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 239 trạm BTS phù hợp QCVN và Công văn thông báo 01 trạm BTS không đủ điều kiện cấp GCN (Ko vào được nhà trạm)
50 | 50.VIETTEL-36 | VIETTEL | x | 36 | 2539/VTNet-KTCN | 2014-07-30 | 51/PKĐ-TT2 | 2014-09-05 | 2014-09-15 | 56/PTr-PKĐ | 2014-09-24 | 1 | 252/CV-TT2 | 2014-10-07 | 64/TCKT | 2014-10-10 |  |  |  | 2014-10-14 |  |  |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 | [18 empty] | 67/LPKĐ-TT2 | 2014-11-13 | 17/09/2014 Đo kiểm 01 trạm BTS HCM4181 theo CV đề nghị của DN => 18/9/2014 có cấp GCN KĐ cho trạm phù hợp QCVN Cấp giấy chứng nhận kiểm định 35 trạm BTS phù hợp QCVN
51 | 51.VMS2-26 | VMS2 | x | 26 | 2653/VMS2-ĐVTT | 2014-08-18 | 55/PKĐ-TT2 | 2014-09-10 | 2014-10-07 | 61/PTr-PKĐ | 2014-10-13 | 1 | 271/PTr-TT2 | 2014-10-24 | 386/QĐ-CVT | 2014-11-13 |  | x |  | 2014-11-17 |  | 21/11/2014 - 30/12/2014 | 21/11/2014 - 25/12/2014 | 21/11/2014 - 30/12/2014 |  | 21/11/2014 - 25/12/2014 |  | 21/11/2014 - 30/12/2014 | 21/11/2014 - 25/12/2014 | [13 empty] | 21/11/2014 - 30/12/2014 | 21/11/2014 - 25/12/2014 |  |  | 04/LPKĐ-TT2 | 2015-01-15 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 26 trạm BTS phù hợp QCVN
52 | 52.VIETTEL-30 | VIETTEL | x | 30 | 2821/VTNet-KTCN | 2014-08-20 | 54/PKĐ-TT2 | 2014-09-10 | 2014-09-25 | 59/PTr-PKĐ | 2014-09-24 | 1 | 252/CV-TT2 | 2014-10-07 | 64/TCKT | 2014-10-10 |  |  |  | 2014-10-14 |  |  |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 | [18 empty] | 65/LPKĐ-TT2 | 2014-11-13 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 26 trạm BTS phù hợp QCVN và Công văn thông báo 04 trạm BTS không đủ điều kiện cấp GCN (02 trạm vi phạm Vùng tuân thủ)
53 | 53.VMS2-11 | VMS2 | x | 11 | 2613/VMSC2/ĐVTĐ | 2014-08-14 | 53/PKĐ-TT2 | 2014-09-08 | 2014-09-24 | 57/PTr-PKĐ | 2014-10-01 | 1 | 252/CV-TT2 | 2014-10-07 | 64/TCKT | 2014-10-10 |  |  |  | 2014-10-14 |  |  |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 |  | 22/10/2014 - 12/11/2014 | [18 empty] | 64/LPKĐ-TT2 | 2014-11-13 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 11 trạm BTS phù hợp QCVN
54 | 54.VNP2-10 | VNP2 | x | 10 | 1970/VNP2-KTNV | 2014-09-19 | 59/PKĐ-TT2 | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 65/PTr-PKĐ | 2014-11-05 | 2 | 290/PTr-TT2 | 2014-11-28 | 459/QĐ-CVT | 2014-12-15 |  | x |  | 2015-01-07 |  |  | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 |  |  |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | [5 empty] | 13/01/2015 - 06/02/2015 | [5 empty] | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 06/LPKĐ-TT2 | 2015-02-10 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 10 trạm BTS phù hợp QCVN
55 | 55.VNP2-17 | VNP2 | x | 17 | 1918/VNP2-KTNV | 2014-09-15 | 58/PKĐ-TT2 | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 65/PTr-PKĐ | 2014-11-05 | 2 | 290/PTr-TT2 | 2014-11-28 | 459/QĐ-CVT | 2014-12-15 |  | x |  | 2015-01-07 |  |  | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 |  |  |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | [5 empty] | 13/01/2015 - 06/02/2015 | [5 empty] | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 07/LPKĐ-TT2 | 2015-02-13 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 17 trạm BTS phù hợp QCVN
56 | 56.VIETTEL-81 | VIETTEL | x | 81 | 3108/VTNet-KTCN | 2014-09-22 | 60/PKĐ-TT2 | 2014-10-15 | 2014-11-20 | 74/PTr-PKĐ | 2014-12-08 | 2 | 312/PTr-TT2 | 2014-12-26 | 73/TCKT | 2014-12-30 |  |  | x | 2015-02-10 |  |  | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [6 empty] | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [7 empty] | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [10 empty] | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 81 trạm BTS phù hợp QCVN
57 | 57.VMS6-192 | VMS6 | x | 192 | 1366/VMS6/KTKT | 2014-09-24 | 61/PKĐ-TT2 | 2014-10-15 | 2014-11-03 | 66/PTr-PKĐ | 2014-11-14 | 2 | 290/PTr-TT2 | 2014-11-28 | 459/QĐ-CVT | 2014-12-15 |  | x | 05/CVT-TT2 | 2015-01-07 |  |  | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 |  |  |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | [5 empty] | 13/01/2015 - 06/02/2015 | [5 empty] | 13/01/2015 - 06/02/2015 |  | 13/01/2015 - 12/02/2015 | 08/LPKĐ-TT2 | 2015-02-13 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 192 trạm BTS phù hợp QCVN
58 | 58.HTC-21 | HTC | x | 21 | 402/HTC | 2014-10-07 | 64/PKĐ-TT2 | 2014-10-31 | 2014-12-19 | 05/PTr-PKĐ | 2015-02-02 | 4 | x | 2015-02-10 | [32 empty] | 51/LPKĐ-TT2 | 2015-11-30 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 21 trạm BTS phù hợp QCVN
59 | 59.VIETTEL-25 | VIETTEL | x | 25 | 3068/VTNet-KTCN | 2014-09-17 | 63/PKĐ-TT2 | 2014-10-24 | 2014-11-27 | 74/PTr-PKĐ | 2014-12-08 | 2 | 312/PTr-TT2 | 2014-12-26 | 73/TCKT | 2014-12-30 |  |  | x | 2015-02-10 |  |  | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [6 empty] | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [7 empty] | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [10 empty] | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 25 trạm BTS phù hợp QCVN
60 | 60.VIETTEL-17 | VIETTEL | x | 17 | 3398/VTNet-KTCN | 2014-10-18 | 68/PKĐ-TT2 | 2014-11-14 | 2014-11-27 | 74/PTr-PKĐ | 2014-12-08 | 2 | 312/PTr-TT2 | 2014-12-26 | 73/TCKT | 2014-12-30 |  |  | x | 2015-02-10 |  |  | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [6 empty] | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [7 empty] | 02/03/2015 - 02/04/2015 | [10 empty] | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 17 trạm BTS phù hợp QCVN
61 | 61.VNP2-16 | VNP2 | x | 16 | 2375/VNP2-KTNV | 2014-11-04 | 70/PKĐ-TT2 | 2014-11-21 | 2014-12-29 | 05/PTr-PKĐ | 2015-02-02 | 4 | x | 2015-02-10 | 109/QĐ-CVT | 2015-03-05 |  |  |  | 2015-06-30 |  | 06/07/2015 - 07/08/2015 |  | 06/07/2015 - 07/08/2015 | [7 empty] | 06/07/2015 - 07/08/2015 | [14 empty] | 53/LPKĐ-TT2 | 2015-12-21 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 16 trạm BTS phù hợp QCVN
62 | 62.VIETTEL-28 | VIETTEL | x | 28 | 3787/VTNet-KTCN | 2014-11-11 | 71/PKĐ-TT2 | 2014-11-24 | 2014-12-17 | 83/PTr-PKĐ | 2014-12-31 | 5 | 12/TTr-TT2 | 2015-01-14 | 69/QĐ-CVT | 2015-01-30 |  |  | x | 2015-04-02 |  |  |  |  | 14/04/2015 - 20/05/2015 | 14/04/2015 - 20/05/2015 |  |  | 14/04/2015 - 20/05/2015 | [17 empty] | 35/LPKĐ-TT2 | 2015-05-21 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 28 trạm BTS phù hợp QCVN
63 | 63.VMS6-109 | VMS6 | x | 109 | 1561/VMS6-KTKT | 2014-10-27 | 72/PKĐ-TT2 | 2014-12-02 | 2014-12-18 | 83/PTr-PKĐ | 2014-12-31 | 5 | 12/TTr-TT2 | 2015-01-14 | 69/QĐ-CVT | 2015-01-30 |  |  | x | 2015-04-02 |  | 04/05/2015 - 30/05/2015 |  | 04/05/2015 - 30/05/2015 |  |  |  | 04/05/2015 - 30/05/2015 | [18 empty] | 39/LPKĐ-TT2 | 2015-06-01 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 108 trạm BTS phù hợp QCVN. Có CV thông báo 01 trạm BTS không vào được nhà trạm, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
64 | 64.VMS6-88 | VMS6 | x | 88 | 1814/VMS6-KTKT | 2014-12-11 | 74/PKĐ-TT2 | 2014-12-16 | 2014-12-23 | 83/PTr-PKĐ | 2014-12-31 | 5 | 12/TTr-TT2 | 2015-01-14 | 69/QĐ-CVT | 2015-01-30 |  |  | x | 2015-04-02 |  |  |  |  | 14/04/2015 - 20/05/2015 | 14/04/2015 - 20/05/2015 |  |  | 14/04/2015 - 20/05/2015 | [17 empty] | 38/LPKĐ-TT2 | 2015-06-01 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 88 trạm BTS phù hợp QCVN.
64 | 64.VNP2-462 | VNP2 | x | 462 | 2806/VNP2-KTNV | 2015-12-08 | 75/PKĐ-TT2 | 2015-12-18 | 2014-12-31 | 05/PTr-PKĐ | 2015-02-02 | 4 | 29/TTr-TT2 | 2015-02-09 | 109/QĐ-CVT | 2015-03-05 |  |  | x | 2015-08-03 | [26 empty] | 54/LPKĐ-TT2 | 2015-12-21 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 461 trạm BTS phù hợp QCVN. Có CV thông báo 01 trạm BTS vi phạm vùng tuân thủ, không đủ điều kiện cấp giấy CNKĐ
64 | 64.VMS2-436 | VMS2 | x | 436 | 3663/VMS2/KTKT | 2014-11-25 | 77/PKĐ-TT2 | 2014-12-25 | 2014-12-27 | 83/PTr-PKĐ | 2014-12-31 | 5 | 12/TTr-TT2 | 2015-01-14 | 69/QĐ-CVT | 2015-01-30 |  |  | x | 2015-04-02 | 22/05/2015 - 26/06/2015 |  | 06/04/2015 - 20/05/2015; 22/05/2015 - 26/06/2015 |  |  | 22/05/2015 - 24/06/2015 | 22/05/2015 - 24/06/2015 |  | 22/05/2015 - 24/06/2015 | 06/04/2015 - 20/05/2015 |  |  |  |  | 22/05/2015 - 26/06/2015 |  |  | 06/04/2015 - 20/05/2015 | [10 empty] | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 435 trạm BTS phù hợp QCVN. 01 trạm không còn hoạt động nên không cấp giấy CNKĐ
66 | 66.VNP2-14 | VNP2 |  | 14 | 2685/VNP2-KTNV | 2014-12-26 | 78/PKĐ-TT2 | 2014-12-26 | 2015-01-22 | 08/PTr-PKĐ | 2015-02-10 | 4 | 29/TTr-TT2 | 2015-02-09 | 109/QĐ-CVT | 2015-03-05 |  |  |  | 2015-06-30 |  | 06/07/2015 - 07/08/2015 |  | 06/07/2015 - 07/08/2015 | [7 empty] | 06/07/2015 - 07/08/2015
67 | 67.VMS2-5 | VMS2 | x | 5 | 3841/VMS2-ĐVTT | 2014-12-17 | 79/PKĐ-TT2 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 05/PTr-PKĐ | 2015-02-02 | 4 | 29/TTr-TT2 | 2015-02-09 | 109/QĐ-CVT | 2015-03-05 | [30 empty] | 52/LPKĐ-TT2 | 2015-12-21 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 05 trạm BTS phù hợp QCVN
68 | 68.VNP2-48 | VNP2 |  | 48 | 3002/VNP2-KTNV | 2014-12-29 | 79/PKĐ-TT2 | 2014-12-31 | 2015-01-22 | 08/PTr-PKĐ | 2015-02-10 | 4
69 | 69.VIETTEL-275 | VIETTEL |  | 275 | 3943/VTNet-KTCN | 2014-11-25 | 01/PKĐ-TT2 | 2015-01-07 | 2015-01-26 | 08/PTr-PKĐ | 2015-02-10 | 4
70 | 70.VIETTEL-215 | VIETTEL |  | 215 | 3996/VTNet-KTCN | 2015-12-20 | 02/PKĐ-TT2 | 2015-01-08 | 2015-01-26 | 08/PTr-PKĐ | 2015-02-10 | 4
71 | 71.VMS4-1043 | VMS4 | x | 1043 | 3280TTIV-KTKT | 2014-12-15 | 76/PKĐ-TT2 | 2014-12-22 | 2014-12-31 | 04/PTr-PKĐ | 2015-01-20 | 8 | 023/TTr-TT2 | 2015-01-30 | 114/QĐ-CVT | 2015-03-10 |  |  | x | 2015-06-30 |  |  | 06/07/2015 - 03/08/2015 |  |  |  |  | 06/07/2015 - 06/08/2015 | 06/07/2015 - 03/08/2015 |  |  |  | 06/07/2015 - 03/08/2015 |  |  |  | 06/07/2015 - 06/08/2015 | 06/07/2015 - 06/08/2015 | [8 empty] | 55/LPKĐ-TT2 | 2015-12-31 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định 1043 trạm BTS phù hợp QCVN
72 | 72.VIETTEL-7 | VIETTEL |  | 7 | 4425/VTNet-KT | 2014-12-31 | 11/PKĐ-TT2 | 2015-03-10 | 2015-03-31 | 12/PTr-PKĐ | 2015-04-08 | 3
73 | 73.HTC-4 | HTC |  | 4 | 8-11/VNM-HCM | 2015-01-19 | 13/PKĐ-TT2 | 2015-03-10 | 2015-03-19 | 12/PTr-PKĐ | 2015-04-08 | 3
74 | 74.HTC-1 | HTC |  | 1 | 12/VNM-HCM | 2015-02-11 | 12/PKĐ-TT2 | 2015-03-10 | 2015-03-19 | 12/PTr-PKĐ | 2015-04-08 | 3
75 | 75.HTC-13 | HTC |  | 13 | 47/HTC | 2015-02-24 | 13/PKĐ-TT2 | 2015-03-10 | 2015-03-25 | 12/PTr-PKĐ | 2015-04-08 | 3
76 | 76.VIETTEL-164 | VIETTEL |  | 164 | 4268/VTNet-KT | 2014-12-29 | 14/PKĐ-TT2 | 2015-03-12 | 2015-03-18 | 12/PTr-PKĐ | 2015-04-08 | 3 | [36 empty] | 19/03/2015 Đo kiểm trước 01 trạm HCM 4427 theo đề nghị của DN
77 | 77.VIETTEL-170 | VIETTEL |  | 170 | 452/VTNet-KT | 2015-02-13 | 16/PKĐ-TT2 | 2015-03-17 | 2015-03-31 | 12/PTr-PKĐ | 2015-04-08 | 3
78 | 78.VIETTEL-153 | VIETTEL |  | 153 | 605/VTNet-KT | 2015-03-12 | 21/PKĐ-TT2 | 2015-04-07 | 2015-04-09 | 17/PTr-PKĐ | 2015-05-21 | 3
79 | 79.VIETTEL-257 | VIETTEL |  | 257 | 491/VTNet-KTCN | 2015-02-27 | 22/PKĐ-TT2 | 2015-04-09 | 2015-05-07 | 17/PTr-PKĐ | 2015-05-21 | 3
80 | 80.HTC-13 | HTC |  | 13 | 139/HTC | 2015-05-06 | 26/PKĐ-TT2 | 2015-05-21
81 | 81.-
82 | 82.-
83 | 83.-
84 | 84.-
85 | 85.-
86 | 86.VIETTEL-266 | VIETTEL |  | 266 | 888/VTNet-KT | 2015-04-10 | 27/PKĐ-TT2 | 2015-05-21
87 | 87.GTM-351 | GTM |  | 351 | 263/GTM-KT | 2015-03-31 | 29/PKĐ-TT2 | 2015-05-28
88 | 88.GTM-24 | GTM |  | 24 | 262/GTM-KT | 2015-03-31 | 28/PKĐ-TT2 | 2015-05-28
89 | 89.VIETTEL-247 | VIETTEL |  | 247 | 1408/VTNet-KT | 2015-05-26 | 40/PKĐ-TT2 | 2015-06-11
90 | 90.HTC-732 | HTC |  | 732 | 625/HTC | 2015-06-12 | 41/PKĐ-TT2 | 2015-06-12
91 | 91.HTC-1 | HTC |  | 1 | 92/VNM | 2015-05-11 | 46/PKĐ-TT2 | 2015-06-30
92 | 92.HTC-358 | HTC |  | 358 | 170/HTC | 2015-06-09 | 44/PKĐ-TT2 | 2015-06-30
93 | 93.HTC-1 | HTC |  | 1 | 119/VNM | 2015-06-24 | 45/PKĐ-TT2 | 2015-06-30
94 | 94.HTC-1 | HTC |  | 1 | 114/VNM | 2015-06-17 | 48/PKĐ-TT2 | 2015-07-07
95 | 95.VIETTEL-90 | VIETTEL |  | 90 | 1569/VTNet-KT | 2015-06-09 | 50/PKĐ-TT2 | 2015-07-07
96 | 96.VIETTEL-284 | VIETTEL |  | 284 | 1568/VTNet-KT | 2015-06-08 | 47/PKĐ-TT2 | 2015-07-05
|  | TC | 7697 | 3722 | 2368 | 1354 | 0 | 1354 | 1307 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0
|  |  | HS đã xử lý KĐ xong | Hồ sơ tồn đang xử lý | HS chưa nộp phí KĐ | HS đã nộp phí KĐ | HS chưa lập kế hoạch | HS đã lập kế hoạch | HS chưa trình phê duyệt dự toán | HS đã trình phê duyệt dự toán | HS chưa được phê duyệt dự toán | HS đã được phê duyệt dự toán | HS đã thông báo kế hoạch đo kiểm định | HS chưa thông báo kế hoạch đo kiểm định

## 2017
Stt | Hồ sơ kiểm định | Đơn vị | Đã xử lý xong | Số trạm | Hồ sơ nộp |  | Thông báo phí |  | Nộp phí | Tờ trình Kế hoạch kiểm định |  |  | Tờ trình phê duyệt Cục dự toán |  | Quyết định phê duyệt của Cục |  | Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (nếu có) |  | CV thông báo kế hoạch đo kiểm |  | Thông báo phí KĐ |  | Ghi chú
[5 empty] | Số | Ngày | Số | Ngày | Ngày | Số | Ngày | Số đoàn | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày | Số | Ngày
1 | 1.VMS-405 | VMS |  | 405 | 689/CV-TT.ĐKSC-CNHCM | 2017-06-09 | 01/PKĐ-TT2 | 2017-06-22 | 2017-08-15 | 10/PTr-PKĐ | 2017-08-22 | 3 | 138/PTr-TT2 | 2017-08-23 | 483/QĐ-CVT | 2017-09-01
2 | 2.VMS-1 | VMS |  | 1 | 718/CV-TT.ĐKSC-CNHCM | 2017-06-16 | 02/PKĐ-TT2 | 2017-06-22
3 | 3.VNM-4 | VNM | 2017-09-11 | 4 |  |  | 03/PKĐ-TT2
4 | 4.VMS-345 | VMS |  | 345 | 1042/CV-TT.ĐKSC-CNHCM | 2017-08-24 | 04/PKĐ-TT2 | 2017-09-12 | 2017-10-05 | 14/PTr-PKĐ | 2017-10-06 | 3 | 161/PTr-TT2 | 2017-10-09 | 593/QĐ-CVT | 2017-10-27 |  |  |  | 2017-10-30
5 | 5.VNP-44 | VNP |  | 44 | 916/VNPT NET2-VT, 1276/VNPT NET2-VT | 2017-09-27 | 05/PKĐ-TT2 | 2017-10-03 | 2017-10-19 | 15/PTr-PKĐ | 2017-10-26 | 3 |  | 2017-10-26
6 | 6.VNP-326 | VNP |  | 326 | 891/VNPT NET2-VT, 1276/VNPT NET2-VT | 2017-09-27 | 06/PKĐ-TT2 | 2017-10-03 | 2017-10-19 | 15/PTr-PKĐ | 2017-10-26 | 3 |  | 2017-10-26
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
|  | TC | 0 | 1121 | 1 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 1120 | 370 | 750 | 345 | 405
|  |  | HS đã xử lý KĐ xong | Hồ sơ tồn đang xử lý | HS chưa nộp phí KĐ | HS đã nộp phí KĐ | HS chưa lập kế hoạch | HS đã lập kế hoạch | HS chưa trình phê duyệt dự toán | HS đã trình phê duyệt dự toán | HS chưa được phê duyệt dự toán | HS đã được phê duyệt dự toán | HS đã thông báo kế hoạch đo kiểm định | HS chưa thông báo kế hoạch đo kiểm định

## Sheet1
Stt | Hồ sơ kiểm định | Đơn vị | Số đoàn | Số trạm | Kế hoạch | Dự toán | Thực hiện | KH Chi phí | KH thực tế | Năng suất Chi phí | Năng suất thực tế
1 | 1.VMS-405 | VMS | 3 | 405 | 105 | 106 |  | 106 | 14 | 3.8208 | 28.9286
|  |  | Đoàn 1 | 147 | 37 | 37 | 2017-10-05 | 37 |  | 3.973 | #DIV/0!
|  |  | Đoàn 2 | 132 | 33.5 | 34 | 2017-10-05 | 34 |  | 3.8824 | #DIV/0!
|  |  | Đoàn 3 | 126 | 34.5 | 35 | 15/09/2017 - 28/09/2017 | 35 | 14 | 3.6 | 9